## 吴迪
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间 | 备注
知识点贴士 | 新增贴士
修改贴士
课程浏览显示贴士
资源中心 | 增加微课分类

## 李涛
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
用户中心

## 杨贵兴
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
课程中心 | 学习情况
课程目录

## 郝军强
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
在线测验 | 学生作业保存 | 2017-03-06 | 2017-03-06
| 测验报告 | 2017-03-02 | 2017-03-04
| 试卷详情(查看大图) | 2017-03-02 | 2017-03-02
课程详情(教师) | 同步测验 | 2017-03-03 | 2017-03-03
| 查看成绩 | 2017-03-03 | 2017-03-03

## 高子越
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
后台

## 王辰凯
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
成绩查询 | 全卷统计报表
题型统计（客观题）报表
题型统计（问答题）报表
题型统计查看试题

## 王春
教育云2.0版web端第二期开发时间计划，开发完成时间3月6日，正式部署时间3月16日
功能模块 | 具体说明 | 预计时间点 | 实际完成时间
成绩查询 | 全卷统计报表数据接口
题型统计（客观题）数据接口
题型统计（问答题）数据接口
题型统计查看试题接口